## Cronograma
Deliverables | Task | Personal | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | DL | Deadline
D1. Data Management Plan (documento) | [23 empty] | Objetivo interno
Planning
General | Revisión de los criterios de GEOSS sobre el uso y referenciación de datos. Documento con las fuentes de información usadas en CALIOPE y asegurar la correcta referenciación | GA | bar: Julio 1
| Documentar las medidas para asegurar que el flujo de datos en la app y en el servidor web sigue los principios del manejo de datos de GEOSS. | GA | bar: Julio 2
Discoverability | Documentar las medidas para asegurar que los datos en el servidor web puedan ser localizados a través de los buscadores web. | GA, MC | bar: Julio 2
Accessibility | Documentar donde estarán los datos y mapas que usa la aplicación y bajo que procedimientos se pueden descargar para usuarios generales, según los criterios de GEOSS. | GA | bar: Julio 2
Usability | Revisar como se presentan otros datos similares en GEOSS Data CORE. Se analizará con Miguel la pertinencia de reformatearlos. Se documentará la estructura de los datos. | GA, MC | bar: Julio 1 to Julio 2
| Revisión bibliográfica para verificar cuales son los estandar internacionales para esta tipología de datos. Documentar la revisión. | GA | bar: Julio 1 to Julio 2
| Documentar el formato de los datos y los metadatos y la manera de acceder a los datos, relacionado con el anterior punto. | GA | bar: Julio 3
| Documentar el flujo de los datos y el tratamiento de éstos, para aseguar su trazabilidad. | GA | bar: Julio 3
| Documentar los procedimientos de calidad actualmente aplicados. Evaluar la pertinencia de agregar un flag a los datos (Hablar con Miguel). | GA, MC | bar: Julio 3
Preservation | Documentar como se serán almacenados los datos y por cuanto tiempo, con el fin de asegurar la preservación de los datos. Hablar con Kim para resolver este punto. | GA, KS | bar: Julio 4
| Documentar como se asegurar la integridad, autenticidad y legebilidad de los datos y metadatos. Hablar con Kim. | GA, KS | bar: Julio 4
Curation | Documetar protocolo de corrección y actualización de los resultados, de acuerdo con actualizaciones y correcciones. | GA, MC | bar: Julio 4
| Documentar la forma de "asignar marcadores persistentes" para referenciar los datos tanto los generados por CALIOPE como de los proveedores de datos. | GA, KS | bar: Julio 4
Report | Discusión y ajustes del documento | GA,KS,MC | bar: Agosto 5
Data Management Plan_deadline |  |  | Agosto 8: 30/08
D2. CALIOPE EU APP
D2A. Aplicación
| Revisión de las estaciones Europeas que se usarán en la aplicación | GA | bar: Julio 1
| Adaptación de la lectura de los indices de calidad del aire en la base de datos | MC | bar: Julio 3 to Agosto 5
| Adecuación de la web-móvil para EU | MC | bar: Julio 3 to Julio 4
| Generación de los mapas de calidad del aire para Europa | KS | bar: Julio 1
| Traducción del interfaz | GA, MC | bar: Agosto 5
| Generación de la App a partir de la web móvil | MC | bar: Agosto 5 to Agosto 6
| Pruebas de funcionamiento | GA, MC | bar: Agosto 5 to Agosto 7
| Ajustes | MC | bar: Agosto 7 to Agosto 8
D2B. Documento
Instalación | Manual de instalación de la aplicación | GA, MC | bar: Agosto 7 to Agosto 8
Operación | Manual de operación | GA | bar: Agosto 7 to Agosto 8
Codigo fuente | Documentar la aplicación y preparar código fuente para uso según EUPL (EU Public Licence) | GA, MC | bar: Julio 4 to Agosto 6
D2C. Publicación de la aplicación
| Renovación y traducción del sitio de descarga de CALIOPE en Google Play | GA, MC | bar: Agosto 5 to Agosto 8
| Publicación de la App | MC | bar: Agosto 8 to Septiembre 9
CALIOPE EU APP documentación y aplicación (Deadline) |  | GA, MC | Septiembre 12: 30/09
D3. Final Report
| Documentar las tareas realizadas y objetivos alcanzados, así como las lecciones aprendidas y recomendaciones al JRC, incluida retroalimentación de la presentación en México | GA, MC | Noviembre 18: 15/11

## Data Management Plan (30_08)
Tarea
General | List of external data source used in the app to ensure they are openand accessible (see also Section 6) | Revisión de los criterios de GEOSS sobre el uso y referenciación de datos. Documento con las fuentes de información usadas en CALIOPE y asegurar la correcta referenciación |  | Listas las bases de datos usadas en el sistema CALIOPE y referenciarlas correctamente en la web de CALIOPE
| The default position is app is configurable for data transfer to JRC that will look after the data. If data not transferred to JRC then the DMP needs to explain measures that will be taken to ensure data follows the GEOSS Data Management Principles | Documentar las medidas para asegurar que el flujo de datos en la app y en el servidor web sigue los principios del manejo de datos de GEOSS. |  | Explicar las medidas a tomar para asegurar que los datos cumplen con los principios de gestión de datos de GEOSS
Discoverability | Data and all associated metadata will be discoverable through catalogues and search engines, and data access and use conditions, including licenses, will be clearly indicated. | Documentar las medidas para asegurar que los datos en el servidor web puedan ser localizados a través de los buscadores web. |  | La información de los niveles de calidad del aire por estación, se será accesible a través de en un webserver al cual es de acceso público. La información estará organizada según el código internacional de la estación(codigicación de EIONET/AIRBASE) y será visible a través de cualquier motor de búsqueda. Estos datos son el resultado del postproceso de los resultados del sistema CALIOPE para Europa, del cual el BSC-CNS es propietaria.
Accessibility | Data will be accessible via online services, including, at minimum, direct download but preferably user-customizable services for visualization and computation. | Documentar donde estarán los datos y mapas que usa la aplicación y bajo que procedimientos se pueden descargar para usuarios generales, según los criterios de GEOSS. |  | Los datos serán accesibles a través de un servidor web, así como los mapas de concentración, por tanto podrán ser descargados a través de un enlace directo o de un script
Usability | Data should be structured using encodings that are widely accepted in the target user community and aligned with organizational needs and observing methods, with preference given to non-proprietary international standards. Data will be comprehensively documented, including all elements necessary | Revisar como se presentan otros datos similares en GEOSS Data CORE. Se analizará con Miguel la pertinencia de reformatearlos. Se documentará la estructura de los datos. | Documentar el flujo de los datos y el tratamiento de éstos, para aseguar su trazabilidad. | Para cumplir con éste apartado se consultarán otras fuentes de datos de GEOSS Data CORE, para verificar como se presentan los datos, de modo que puedan hacer las adapataciones necesarias antes de empezar a subir los datos. En todo caso, los ficheros son de texto, separados por comas, y existirá un documento explicativo del formato de los mismos.
| Data will be comprehensively documented, including all elements necessary to access, use, understand, and process, preferably via formal structured metadata based on international or community-approved standards. To the extent possible, data will also be described in peer-reviewed publications referenced in the metadata record. | Revisión bibliográfica para verificar cuales son los estandar internacionales para esta tipología de datos. Documentar la revisión. |  | Se consultarán publicaciones internacionales sobre gestión de datos para identificar si hay estadares internacionales para la presentación de los metadatos y se seleccionacionará la mejor manera para la estructuración de los datos y los metadatos.
| Data will include provenance metadata indicating the origin and processing to ensure full traceability history of raw observations and derived products of the product chain. | Documentar el formato de los datos y los metadatos y la manera de acceder a los datos, relacionado con el anterior punto. |  | Se documentará el flujo de los datos y el tratamiento dado a los mismos, para asegurar la trazabilidad de los mismos.
| Data will be quality-controlled and the results of quality control shall be indicated in metadata; data made available in advance of quality control will be flagged in metadata as unchecked. | Documentar los procedimientos de calidad actualmente aplicados. Evaluar la pertinencia de agregar un flag a los datos (Hablar con Miguel). | Documetar protocolo de corrección y actualización de los resultados, de acuerdo con actualizaciones y correcciones. | Se describirán los procedimientos de control de calidad actualmente aplicados a los resultados de CALIOPE y se agregará a los datos un flag para indicar si han sido verificados o no
Documentar la forma de "asignar marcadores persistentes" para referenciar los datos tanto los generados por CALIOPE como de los proveedores de datos.
Preservation | Data will be protected from loss and preserved for future use; preservation planning will be for the long term and include guidelines for loss prevention, retention schedules, and disposal or transfer procedures. | Documentar como se serán almacenados los datos y por cuanto tiempo, con el fin de asegurar la preservación de los datos.Hablar con Kim para resolver este punto. |  | Los datos serán almacenados de forma temporal en el servidor web y periódicamente serán descargados y almacenados en a través de un sistema de archive. (como procedimiento y caracteristicas y volumne de los datos a archivar)
| Data and associated metadata held in data management systems will be periodically verified to ensure integrity, authenticity and readability. | Documentar como se asegurar la integridad, autenticidad y legebilidad de los datos y metadatos. Hablar con Kim. |  | La integridad de los datos será verificada periodicamente (como ? : documentar procedimiento)
Curation
| Data will be managed to perform corrections and updates in accordance with reviews, and to enable reprocessing as appropriate; where applicable this shall follow established and agreed procedures. | Documetar protocolo de corrección y actualización de los resultados, de acuerdo con actualizaciones y correcciones |  | En principio los resultados del forecast solo son corregidos o actualizados si se detecta un error en los resultados, por lo cual serían sobreescritos. Este procedimiento será documentado
| Data will be assigned appropriate persistent, resolvable identifiers to enable documents to cite the data on which they are based and to enable data providers to receive acknowledgement of use of their data. | Documentar la forma de "asignar marcadores persistentes" para referenciar los datos tanto los generados por CALIOPE como de los proveedores de datos |  | Se señalizarán los datos de forma apropiada y se indicará como referenciar los datos y mapas

## CALIOPE EU APP(30_09)
Technical documentation describing the app shall include:

## Hoja1
Final Report
We expect this Deliverable to be a short document
of 3-4 pages listing the work done, and reflecting on the experience and
the feedback received from Mexico.